# 天穹智算 (Spatio-Eco)

## 区域碳汇时空溯源与演化流式计算平台

### 团队分工与实施方案（修订版 v2.0）

参赛类别：大数据应用（大数据实践赛） 赛事：2026年（第19届）中国大学生计算机设计大赛 团队规模：5人 实施周期：4周（2026年3月15日 - 4月10日） 修订说明：根据可行性评估，修正碳通量标签来源、引入双轨并行策略、重新平衡成员工作量

## 一、项目概述

### 1.1 项目简介

本项目构建一个多源融合、时空预测、交互推演的区域碳汇监测与预测平台，服务国家”双碳”战略目标。系统融合卫星遥感、气象、排放等多源公开数据，通过时空图神经网络预测区域碳汇动态，并以三维地球提供沉浸式可视化体验。

### 1.2 核心创新点

| 创新点 | 说明 |
| --- | --- |
| 地物智能分类 | 主方案：SAM-2遥感分割；备选：随机森林多光谱分类（第1周第3天决策） |
| 时空图神经网络 | 分阶段实现：先跑通LSTM基线，再叠加GCN空间模块 |
| 三维可视化 | 基于Cesium.js构建WebGL三维地球，前后端Mock解耦开发 |
| 情景推演 | 修改输入特征（如增加工业排放网格值）后重新推理，对比结果 |

### 1.3 关键方法论决策

碳通量训练标签（已确认）： - 使用 MODIS MOD17A2H（总初级生产力 GPP，500m分辨率，8天合成）作为碳汇代理标签 - GPP 代表植被固碳能力，科学上是碳汇监测的核心指标，数据完全公开且可通过 GEE 直接获取 - 该选择规避了需要实地涡度相关站数据（FLUXNET）的依赖

数据获取方式（已确认）： - Sentinel-2影像、MODIS GPP：通过 Google Earth Engine（GEE） 在线处理，避免大文件本地下载 - ERA5气象数据：通过 CDS API 下载（今日立即提交请求） - EDGAR排放数据：官网直接下载（NC格式，约500MB）

### 1.4 系统架构

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  数据接入层                                                    │
│  GEE (Sentinel-2 + MODIS GPP) | ERA5气象 | EDGAR排放        │
└─────────────────────┬────────────────────────────────────────┘
                      │
                      ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  数据处理层                                                    │
│  地物分类(SAM-2/RF) | NDVI时序 | 多源特征融合 | 图拓扑构建    │
└─────────────────────┬────────────────────────────────────────┘
                      │
                      ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  智能推演层                                                    │
│  LSTM基线 → ST-GNN预测 | 碳通量推理 | 情景对比推演            │
└─────────────────────┬────────────────────────────────────────┘
                      │
                      ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  可视化交互层                                                  │
│  Cesium.js三维地球 | 碳汇热力图 | 时间轴 | 情景对比面板        │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 二、团队分工

### 2.1 成员角色与职责（修订）

| 成员 | 角色 | 核心职责 | 报告分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成员A | 队长/算法工程师 | ST-GNN模型；情景推演算法；模型API封装 | 撰写：第3章 算法与模型方法 |
| 成员B | 数据工程师 | 多源数据获取；特征工程；训练数据集构建 | 撰写：第2章 数据来源与处理 |
| 成员C | 遥感工程师 | 地物分类（SAM-2或RF）；NDVI时序；遥感结果可视化数据 | 撰写：第4章 遥感分析结果 |
| 成员D | 后端工程师 | FastAPI接口；数据库；Mock数据；前后端联调 | 撰写：第5章 系统设计与实现 |
| 成员E | 前端/展示工程师 | Cesium.js三维地球；前端全部功能；PPT；演示视频 | 汇总排版：统稿、引言、结论 |

报告原则：每人写自己负责的模块，成员E负责汇总、统一格式、撰写引言和结论章节。严禁报告写作集中在最后一周。

### 2.2 详细职责说明

#### 成员A — 队长/算法工程师

双轨策略：先实现LSTM基线，确认可跑通后叠加GCN

- 第1周：设计图拓扑（网格节点、空间邻接边、风向加权边）；实现LSTM基线模型

- 第2周：实现GCN层；组合ST-GNN；开始训练；调参

- 第3周：模型评估；情景推演算法（修改特征→重新推理→对比输出）；封装预测API

- 第4周：模型定版；撰写算法章节；协助答辩准备

交付物： - stgnn_model.pth 训练好的模型权重 - lstm_baseline.pth 基线模型（保底） - 模型评估报告（MAE/RMSE/可视化对比图） - 算法章节文档

#### 成员B — 数据工程师

今日立即行动：提交ERA5下载请求

- 第1周：注册GEE/CDS账号；提交ERA5下载；下载EDGAR数据；在GEE编写Sentinel-2导出脚本

- 第2周：数据清洗；坐标系对齐（统一为WGS84/EPSG:4326）；MODIS GPP时序提取；特征融合

- 第3周：构建训练数据集（特征矩阵+GPP标签）；数据验证；准备演示区域数据子集

- 第4周：撰写数据章节；准备报告图表（数据分布图、时序图、相关性热力图）

交付物： - 完整特征数据集（CSV/NPZ格式） - 数据字典（每列含义、单位、来源） - 数据章节文档

#### 成员C — 遥感工程师

第3天（3.17）决策门：评估SAM-2效果，决定主方案

- 第1周（3.15-3.17）：搭建遥感Python环境；从GEE导出研究区RGB影像；同时测试SAM-2分割效果 + 测试随机森林分类效果；3.17前确定采用哪条路线

- 第2周：运行确定的分类方案；获取地物分类图；计算各类型面积；从GEE提取NDVI时序数据

- 第3周：多时相处理（4个季度的影像）；将分类结果和NDVI数据整理为成员B需要的特征格式；生成可视化用的分类结果GeoTIFF

- 第4周：撰写遥感分析章节；准备报告插图（分类结果图、NDVI时序图）

分类方案详情：

主方案（SAM-2）：
  输入：Sentinel-2 B4/B3/B2 RGB合成 + B8 NIR通道
  输出：森林/农田/水体/建成区/裸地 五类掩膜
  判断标准：3.17前能输出合理的分类图则继续

备选方案（随机森林，3.17若SAM-2效果差则切换）：
  输入：Sentinel-2 全部可用波段 + NDVI + NDWI
  分类器：sklearn RandomForestClassifier
  标签：用ESA CCI Land Cover产品做弱监督（无需人工标注）
  优势：可解释性强，效果稳定，代码简单

交付物： - 地物分类结果（GeoTIFF） - 各类型面积统计表 - NDVI多时相时序数据（CSV） - 遥感分析章节文档

#### 成员D — 后端工程师

关键策略：第1周就提供完整Mock API，让前端完全独立开发，不依赖真实数据

- 第1周：搭建FastAPI框架；设计数据库表结构；实现完整Mock数据API（返回符合格式的假数据）；编写API接口规范文档（与成员E约定JSON格式）

- 第2周：接入真实数据（成员B交付数据后）；实现数据查询接口；实现模型预测接口（接入Mock模型先）

- 第3周：接入成员A的真实模型；实现情景推演接口；与成员E联调；修复Bug

- 第4周：API文档完善；部署测试；撰写系统实现章节

Mock API规范（第1周末必须完成）：

# 接口约定示例
GET  /api/carbon/{date}           # 返回指定日期碳通量网格数据
GET  /api/landcover/{date}        # 返回地物分类数据
POST /api/predict                 # 输入特征，返回预测碳通量
POST /api/scenario                # 输入情景参数，返回对比结果
GET  /api/timeseries/{lat}/{lon}  # 返回指定点的时序数据

交付物： - 完整后端系统（含Mock模式和真实模式） - API接口文档（Markdown格式） - 系统实现章节文档

#### 成员E — 前端/展示工程师（工作量已平衡）

依赖Mock API独立开发，无需等待后端真实数据

- 第1周：搭建Vue3 + Cesium.js项目；实现三维地球底图显示（接入天地图）；调通与成员D的Mock API通信

- 第2周：实现碳通量热力图层（Cesium Heatmap）；时间轴滑块组件；接入真实数据后验证显示正确

- 第3周：情景对比面板（双图对比）；交互优化（点击查看详情等）；整体界面美化

- 第4周：录制演示视频（5-8分钟）；汇总各成员报告章节，统一排版为最终报告；制作答辩PPT

报告汇总职责： - 收集各成员章节文档（截止4.05） - 统一排版、字体、图表格式 - 撰写引言（第1章）和结论（第6章） - 完成参考文献整理

交付物： - 完整前端系统 - 演示视频（5-8分钟） - 答辩PPT（20页以内） - 汇总后的完整研究报告

## 三、技术方案

### 3.1 技术栈

| 模块 | 技术选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 数据获取 | Google Earth Engine Python API | 在线处理Sentinel-2和MODIS，避免大文件下载 |
| 遥感分类 | SAM-2（主）/ sklearn RF（备） | 第1周第3天决策 |
| 特征工程 | Python, Pandas, NumPy, Shapely | 多源数据对齐融合 |
| 碳汇预测 | PyTorch + PyG | LSTM基线 → ST-GNN |
| 训练标签 | MODIS MOD17A2H GPP | 500m, 8天, 总初级生产力 |
| 后端 | FastAPI + SQLite | 轻量级，支持Mock模式 |
| 前端 | Vue3 + Cesium.js | 天地图底图，合规 |
| GPU | 老师提供服务器 | 用于SAM-2推理和模型训练 |

### 3.2 数据源与获取方式

| 数据 | 来源 | 获取方式 | 用途 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sentinel-2 L2A | ESA | GEE在线导出 | 地物分类、NDVI | 成员C |
| MODIS MOD17A2H | NASA | GEE在线导出 | GPP训练标签 | 成员B |
| ERA5 气象 | ECMWF | CDS API（今日提交请求） | 风速、温度、湿度特征 | 成员B |
| EDGAR v8.0 | JRC | 官网下载NC文件 | 工业排放特征 | 成员B |
| ESA CCI Land Cover | ESA | GEE或官网下载 | 随机森林弱监督标签 | 成员C |
| 天地图 | 国家地理信息局 | API Token | Cesium底图 | 成员E |

### 3.3 模型设计（分阶段实现）

阶段一（第2周完成）：LSTM基线

输入序列：[NDVI_t, GPP_t, Temp_t, Wind_t, Emission_t] × T个时间步
输出：GPP_(t+1) ... GPP_(t+k)
实现：单层LSTM → 全连接 → 预测值
评估：MAE, RMSE, R²

阶段二（第3周，若基线跑通则实施）：ST-GNN

图构建：
  节点 = 1km×1km 网格（研究区约2500个节点）
  空间边 = 相邻节点连接（8邻域）
  风向边 = ERA5风场决定的加权有向边

GCN层：聚合邻居空间信息 → 节点特征增强
LSTM层：建模时序变化
输出：每个节点的未来GPP预测

情景推演逻辑（简洁可实现）：

# 用户在地图上点击区域，设置"新增工业区"
# 后端将该区域的 EDGAR 排放值放大 N 倍
# 用相同模型重新推理
# 返回原始预测 vs 情景预测，前端双图对比显示

### 3.4 研究区域（确认）

研究区域：浙江省湖州市（推荐）

- 中心坐标：约 120.1°E, 30.8°N

- 范围：50×50 km

- 特点：太湖流域，森林+农田+城镇混合，工业区明显，碳通量特征丰富

- GEE 数据量：可控，Sentinel-2 单景覆盖，无需拼接

## 四、实施计划

### 4.1 四周总体规划

第1周（3.15-3.21）：环境搭建 + 数据获取 + 技术路线确认
第2周（3.22-3.28）：核心算法实现 + 可视化基础 + 数据处理
第3周（3.29-4.04）：模型训练 + 系统集成 + 报告写作启动
第4周（4.05-4.10）：系统完善 + 报告定稿 + 演示材料冲刺

### 4.2 第1周详细计划（3.15-3.21）

目标：技术路线100%确认；数据获取流程跑通；项目框架搭建完毕

| 日期 | 成员A | 成员B | 成员C | 成员D | 成员E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.15(今日) | 读ST-GNN论文；设计网格图拓扑方案 | 立即提交ERA5请求；注册GEE账号；下载EDGAR数据 | 搭建遥感Python环境（rasterio, gdal）；注册GEE | 搭建FastAPI项目；设计数据库表结构 | 搭建Vue3+Cesium.js项目；申请天地图Token |
| 3.16 | 编写图拓扑构建代码（节点/边定义） | GEE：编写Sentinel-2导出脚本；提交导出任务 | 测试SAM-2：在GPU上跑一景影像，记录效果 | 设计完整API接口规范（与E协商JSON格式） | 实现三维地球基础显示；接入天地图底图 |
| 3.17 | 实现LSTM基线模型框架 | GEE：编写MODIS GPP导出脚本；提交导出任务 | ⚡决策门：SAM-2效果可用→继续；效果差→切换RF | 实现Mock数据API（全部接口返回假数据） | 测试调通与Mock API的数据通信 |
| 3.18 | 编写图数据加载器 DataLoader | 处理EDGAR数据（NC格式→CSV，坐标对齐） | 按决策结果配置分类流程；测试分类脚本 | 完善Mock API；编写API文档初稿 | 实现热力图层基础框架（Mock数据驱动） |
| 3.19 | 跑通LSTM单节点时序预测（小样本验证） | ERA5数据到达→处理为网格CSV；时序整理 | 运行地物分类（正式运行，研究区全量） | 数据库建表；实现数据写入接口 | 时间轴滑块组件实现 |
| 3.20 | 扩展到多节点；验证维度正确 | 特征初步融合：时间对齐各数据源 | 检查分类结果；计算初步面积统计 | 测试Mock API完整性 | 前端整体调试 |
| 3.21 | 周会 | 周会 | 周会 | 周会 | 周会 |

第1周里程碑（周会必须达到）： - [ ] 技术路线100%确认（SAM-2 or RF已决定） - [ ] ERA5/EDGAR/GEE数据获取流程跑通（数据已在下载或导出中） - [ ] Mock API全部接口可返回数据 - [ ] 三维地球可正常显示、热力图框架可接Mock数据 - [ ] LSTM基线代码可运行（哪怕是随机数据） - [ ] API接口规范文档确定（成员D/E签字确认格式）

### 4.3 第2周详细计划（3.22-3.28）

目标：地物分类完成；LSTM基线训练完成；前端基础功能完成；数据基本就绪

| 日期 | 成员A | 成员B | 成员C | 成员D | 成员E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.22 | 实现GCN层（基于PyG） | 数据清洗：异常值处理，缺失值填充 | 地物分类全量运行；面积统计 | 接入真实地物/NDVI数据（成员C交付后） | 热力图接入真实API数据 |
| 3.23 | GCN+LSTM组合架构 | 坐标系统一对齐（WGS84） | NDVI时序提取（GEE，4个季度） | 实现预测数据查询接口 | 点击查看时序图功能 |
| 3.24 | 图数据集构建（节点特征+边索引+GPP标签） | 特征工程：滞后特征、季节编码 | 分类结果输出为成员B需要的格式 | 实现预测接口（接Mock模型） | 时间轴联动地图数据更新 |
| 3.25 | LSTM基线开始训练（在GPU上） | 构建完整训练数据集（NPZ格式） | NDVI异常值检查；时序平滑 | 情景推演接口（Mock逻辑） | 情景对比面板UI |
| 3.26 | 评估LSTM基线指标（MAE/RMSE） | EDA：绘制数据分布/相关性图 | 整理遥感成果文件 | 联调测试（D+E） | 联调测试（E+D） |
| 3.27 | ST-GNN开始训练（若基线正常） | 数据集文档整理 | 遥感结果整理完成 | Bug修复 | 界面美化 |
| 3.28 | 周会 | 周会 | 周会 | 周会 | 周会 |

第2周里程碑： - [ ] LSTM基线训练完成，有可汇报的指标 - [ ] 地物分类图完成，面积统计数据就绪 - [ ] NDVI多时相时序数据就绪 - [ ] 完整训练数据集构建完成 - [ ] 前端热力图、时间轴、情景面板UI完成（Mock数据驱动） - [ ] 前后端联调初步打通

### 4.4 第3周详细计划（3.29-4.04）

目标：ST-GNN训练完成；前后端真实数据全打通；各成员报告章节初稿

| 日期 | 成员A | 成员B | 成员C | 成员D | 成员E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.29 | ST-GNN调参；监控训练loss | 数据验证；补充缺失时间步 | 多时相结果汇总 | 接入ST-GNN真实预测接口 | 前后端真实数据联调 |
| 3.30 | 模型评估（与LSTM对比） | 准备演示区域数据子集 | 开始撰写遥感章节 | 情景推演接口接真实模型 | 情景推演功能联调 |
| 3.31 | 情景推演算法实现 | 开始撰写数据章节 | 遥感章节撰写 | Bug修复；联调 | 交互细节优化 |
| 4.01 | 封装模型预测API | 数据章节撰写 | 遥感章节完成初稿 | 开始撰写系统章节 | 整体功能测试 |
| 4.02 | 开始撰写算法章节 | 数据章节完成初稿 | 准备遥感结果插图 | 系统章节撰写 | 开始汇总报告 |
| 4.03 | 模型定版；章节继续 | 章节继续 | 章节提交给E | API文档完善 | 汇总各章节；统一格式 |
| 4.04 | 周会 | 周会 | 周会 | 周会 | 周会 |

第3周里程碑： - [ ] ST-GNN模型定版（或确认使用LSTM基线） - [ ] 情景推演功能端到端可演示 - [ ] 前后端真实数据全部打通 - [ ] 所有成员章节初稿提交给成员E - [ ] 系统完整流程可跑通演示

### 4.5 第4周详细计划（4.05-4.10）

目标：系统稳定可演示；报告定稿；视频PPT完成；全员演练

| 日期 | 成员A | 成员B | 成员C | 成员D | 成员E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.05 | 章节修改（根据E反馈） | 章节修改 | 章节修改 | API文档最终化 | 报告统稿；撰写引言/结论 |
| 4.06 | 协助演示脚本撰写 | 准备报告数据图表 | 准备遥感图件 | 系统备份；部署文档 | 开始录制演示视频 |
| 4.07 | 答辩内容准备（算法部分） | 报告定稿审阅 | 报告定稿审阅 | 报告定稿审阅 | 视频剪辑；报告定稿提交 |
| 4.08 | 制作答辩PPT（算法页） | 制作答辩PPT（数据页） | 制作答辩PPT（遥感页） | 制作答辩PPT（系统页） | PPT整合美化；视频定稿 |
| 4.09 | 答辩演练 | 答辩演练 | 答辩演练 | 答辩演练 | 答辩演练 |
| 4.10 | 全员联排+最终检查 | 全员联排+最终检查 | 全员联排+最终检查 | 全员联排+最终检查 | 全员联排+最终检查 |

第4周里程碑： - [ ] 研究报告定稿（4.07前） - [ ] 演示视频完成（5-8分钟，4.08前） - [ ] 答辩PPT完成（20页以内，4.08前） - [ ] 系统能稳定演示（不崩溃） - [ ] 全员完成至少一次完整演练

## 五、研究报告章节分工

第1章 引言与研究背景     ← 成员E（汇总后撰写，约2页）
第2章 数据来源与处理     ← 成员B（约4页）
第3章 算法与模型方法     ← 成员A（约5页）
第4章 遥感分析结果       ← 成员C（约4页）
第5章 系统设计与实现     ← 成员D（约4页）
第6章 结论与展望         ← 成员E（汇总后撰写，约2页）
参考文献                 ← 各成员提供本章引用，E汇总整理

报告时间节点： - 4.02：各成员完成本章初稿，发给成员E - 4.05：成员E完成统稿，反馈修改意见 - 4.07：全员修改完毕，报告定稿

## 六、项目结构

spatio-eco/
├── data/
│   ├── raw/                        # 原始数据（GEE导出/API下载）
│   │   ├── sentinel2/
│   │   ├── modis_gpp/
│   │   ├── era5/
│   │   └── edgar/
│   └── processed/                  # 处理后数据
│       ├── features.npz            # 训练特征矩阵
│       ├── labels_gpp.npz          # GPP训练标签
│       ├── graph_edges.csv         # 图拓扑边列表
│       └── landcover.tif           # 地物分类结果
├── notebooks/                      # 探索性分析
│   ├── 01_data_eda.ipynb
│   └── 02_model_experiment.ipynb
├── src/
│   ├── models/                     # 成员A
│   │   ├── lstm_baseline.py        # LSTM基线（先完成）
│   │   ├── gcn_layer.py
│   │   ├── stgnn.py
│   │   ├── train.py
│   │   └── scenario_engine.py
│   ├── data/                       # 成员B
│   │   ├── gee_exporter.py         # GEE数据导出脚本
│   │   ├── era5_downloader.py
│   │   ├── cleaner.py
│   │   ├── feature_builder.py
│   │   └── graph_builder.py        # 图拓扑构建
│   ├── remote_sensing/             # 成员C
│   │   ├── sam2_inference.py       # SAM-2方案（主）
│   │   ├── rf_classifier.py        # 随机森林方案（备）
│   │   ├── ndvi_extractor.py
│   │   └── area_calculator.py
│   └── api/                        # 成员D
│       ├── main.py
│       ├── mock_data.py            # Mock数据生成器
│       ├── routes/
│       │   ├── carbon.py
│       │   ├── predict.py
│       │   ├── scenario.py
│       │   └── timeseries.py
│       └── database.py
├── frontend/                       # 成员E
│   ├── src/
│   │   ├── components/
│   │   │   ├── CesiumViewer.vue
│   │   │   ├── HeatMapLayer.vue
│   │   │   ├── TimelineSlider.vue
│   │   │   └── ScenarioPanel.vue
│   │   ├── api/
│   │   │   └── index.js            # 统一API调用层
│   │   └── App.vue
│   └── package.json
├── models/                         # 训练产物
│   ├── lstm_baseline.pth
│   └── stgnn_model.pth
├── docs/
│   ├── 研究报告/                   # 各成员章节文件
│   │   ├── 02_数据章节_B.docx
│   │   ├── 03_算法章节_A.docx
│   │   ├── 04_遥感章节_C.docx
│   │   └── 05_系统章节_D.docx
│   ├── API文档.md
│   └── 数据字典.md
├── requirements.txt
└── README.md

## 七、协作机制

### 7.1 代码管理

main（受保护）
├── feature/models        （成员A）
├── feature/data          （成员B）
├── feature/remote-sensing（成员C）
├── feature/api           （成员D）
└── feature/frontend      （成员E）

PR规则：合并到main前需至少1人Review；每周周会后统一合并本周分支

### 7.2 接口契约（核心协作规范）

成员D和E在第1周3.17前必须协商确定并书面记录以下JSON格式：

// GET /api/carbon/{date} 返回格式
{
  "date": "2023-06-01",
  "grid": [
    {"lat": 30.8, "lon": 120.1, "gpp": 5.2, "carbon_flux": -1.3},
    ...
  ]
}

格式一旦确定，双方不得单方面修改，需沟通后更新版本。

### 7.3 沟通机制

| 频率 | 形式 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 每日 | 微信群（22点前） | 今日进度（一句话）+ 明日计划 + 卡点问题 |
| 每周日 | 线下周会（1-2小时） | 里程碑验收、演示进度、下周计划 |
| 随时 | 临时会议 | 跨成员技术问题、接口格式变更 |

周会演示要求：每人演示本周交付物（代码跑起来或文档打开），不接受”基本完成但还没跑通”

## 八、风险控制（修订）

### 8.1 风险识别与应对

| 风险 | 概率 | 应对方案 | 决策时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| SAM-2在遥感影像效果差 | 高 | 3.17决策门：直接切换随机森林，不拖延 | 3.17（第1周） |
| ST-GNN不收敛 | 中 | LSTM基线保底；3.27周会评估，不收敛则以LSTM定版 | 3.28（第2周末） |
| ERA5数据下载缓慢 | 中 | 今日立即提交请求；如超过3天未到，改用ERA5-Land或NCEP再分析数据 | 3.18 |
| GEE导出超时 | 中 | 缩小时间范围（只导出2022-2023年2年数据）；降低空间分辨率 | 3.17 |
| 成员E工作量过载 | 低→已缓解 | 报告分章节撰写已落实；如仍紧张，PPT由各成员自制本章内容 | 随时 |
| 前后端对接延迟 | 低→已缓解 | Mock API机制已保证前端不等待后端 | — |
| GPU资源抢占 | 低 | 训练任务提前排队；非训练时段做数据处理 | 随时 |

### 8.2 技术备选路线（明确触发条件）

地物分类：
  主：SAM-2（3.17触发条件：分类图视觉合理，主要类别可识别）
  备：sklearn RandomForest（3.17 SAM-2效果差则立即切换）

碳汇预测：
  主：ST-GNN = GCN + LSTM（3.28触发条件：训练loss收敛，RMSE优于LSTM）
  备：LSTM基线（3.28 ST-GNN不收敛则以LSTM定版，报告中说明尝试过ST-GNN）

前端可视化：
  主：Cesium.js（保留，是核心亮点）
  备：Mapbox GL JS（如Cesium.js出现严重Bug且无法修复）

## 九、竞赛规则合规性

### 9.1 地图合规

- 底图：天地图（tianditu.gov.cn），在界面标注审图号

- 国界省界符合官方规范

### 9.2 AI工具申报

- 开发辅助工具：申报使用 DeepSeek 或通义千问

### 9.3 数据来源标注

在报告和系统中明确标注： - Sentinel-2: European Space Agency (ESA) - MODIS MOD17A2H: NASA LP DAAC - ERA5: Copernicus Climate Change Service, ECMWF - EDGAR v8.0: European Commission, Joint Research Centre (JRC) - ESA CCI Land Cover: ESA Climate Change Initiative

## 十、今日立即行动清单（3.15）

今天是项目第1天，以下事项必须在今天完成：

- ☐ 成员B：登录 https://cds.climate.copernicus.eu，提交ERA5数据下载请求（变量：10m风速u/v、2m温度、总降水量；时间：2020-2023年；区域：浙江湖州周边3°×3°）

- ☐ 成员B：下载 EDGAR v8.0 CO2 数据（NC格式）

- ☐ 成员B & C：注册 Google Earth Engine 账号（earthengine.google.com），申请通过后测试Python API连接

- ☐ 成员D：创建Git仓库，初始化项目结构，所有人clone到本地

- ☐ 成员E：申请天地图开发者Token（tianditu.gov.cn）

- ☐ 全员：确认GPU服务器访问权限，测试能否正常登录和运行 nvidia-smi

- ☐ 成员A：确认 PyTorch + PyG 在GPU服务器上的安装状态

## 十一、预期成果

| 成果 | 内容 | 保底版本 |
| --- | --- | --- |
| 预测模型 | ST-GNN 碳汇预测 | LSTM基线 |
| 地物分类 | SAM-2 遥感分割 | 随机森林分类 |
| 完整Web系统 | 数据→预测→可视化闭环 | 同左 |
| 三维可视化 | Cesium.js 交互三维地球 | 同左（核心必须保留） |
| 情景推演 | 自定义情景预测对比 | 同左（简化UI） |
| 研究报告 | 全员分章节合著 | 同左 |
| 答辩PPT | 20页以内 | 同左 |
| 演示视频 | 5-8分钟 | 同左 |